上海财经大学建设工程管理审计办法(试行)

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范学校建设工程管理审计工作，促进内部审计在加强学校建设工程管理、完善内部控制、合理控制建设投资、提高资源绩效等方面发挥作用，根据国家和上级相关法规、政策以及教育部下发的《教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见》(教财[2016]11号)，结合学校已有建设工程管理审计的相关制度，制定本办法。

第二条 建设工程管理审计是对建设工程业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和评价的一种独立、客观的确认或咨询活动，适用于学校各类资金来源的新建、改扩建及修缮工程。

第三条 建设工程管理审计应遵循审计全覆盖与突出重点相结合、全过程审计与审价相结合、全面审计与专项审计相结合的原则和方法。

第二章 审计内容与实施

第四条 学校审计处应结合学校实际情况，充分考虑审计资源状况，科学规划，有重点、有步骤、有深度、有成效地推进建设工程管理审计全覆盖。

第五条 对建设工程管理采取如下分类审计的方式：

（一） 凡投资估算在500万元以上（含）的建设工程项目，属于学校全过程审计项目，按照《上海财经大学建设工程项目全过程审计实施细则（2017年修订）》的规定，审计范围包括建设工程的投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段的业务和管理活动。在此过程中，出具的建设工程审价报告由建设工程主管部门负责把关，建设工程管理审计报告（适合于3,000万元以上的项目）或管理建议书由审计处负责把关。

在全过程审计过程中建立月报跟踪机制、约谈机制、后台审计机制和问题反馈联系机制等。

（二） 凡投资估算在500万元以下，单项工程在5万元以上（含）的建设工程项目，除实施竣工结算审计外，可根据工作需要对该类项目进行专项审计，也可以抽取部分项目或阶段进行专项审计，在此过程中，出具的建设工程审价报告由建设工程主管部门负责把关，建设工程管理专项审计报告由审计处负责把关。

（三） 凡单项工程5万元以下的建设工程项目，按《上海财经大学建设工程项目竣工结算审计实施细则（2017年修订）》，由建设工程主管部门负责实施结算，审计处在必要时进行抽查审计。

第六条 在建设工程管理审计中，要突出内部控制审计、造价审计、招标审计、付款审计等重点内容。在具体实施审计时，可以将这些重点内容结合到对某一（类）建设工程的全过程审计中，也可以进行专项审计。具体内容如下：

（一） 内部控制审计：是定期对建设工程内部控制的设计与执行情况进行审计，主要包括建设工程归口管理情况、管理岗位设置与职责情况、建设工程各阶段履行基本程序、执行有关政策等业务管理情况、预算和付款控制等财务管理情况等。

审计处在组织实施全过程跟踪审计或专项审计时，应将内部控制审计作为审计的重要内容之一，通过审查和评价，对建设工程业务管理和实施中的内部控制制度的健全性和执行的有效性进行确认或咨询。

（二） 造价审计：是对建设工程各阶段工程造价进行审计，主要包括投资估算、设计概算、施工图预算、招标控制价、洽商变更估价、竣工结算和财务决算的审计等。

为了做好立项阶段的造价控制，凡属报教育部审批的建设项目，在项目立项前学校应安排审计处参加建设项目的决策、有关研讨、论证会议等；建设项目的项目建议书、可行性研究报告中涉及建设标准、投资计划和投资估算的，原则上应在校长、分管（基建、财务）副校长的领导下，组织校内外专家、相关职能部门（基建处、后勤管理处、规划处、财务处、资产管理处、保卫处等）及项目需求单位，组成评审小组进行评审，并报学校常委会审议；凡属学校修购专项项目，按照《上海财经大学修购专项项目管理办法（试行）》中的规定，基建处组织校内外专家对修购项目进行评估预审，并报学校常委会审议；其它项目学校建设工程主管部门应将项目立项和学校审批等相关资料，报送审计处备案。其它审查内容遵照《上海财经大学建设工程项目全过程审计实施细则（2017年修订）》执行。

（三） 招标审计：是对建设工程各类招标文件、经济合同等进行审计，主要包括设计、施工、专业工程及暂估项目、监理等招标文件和合同等。

审计处在组织全过程跟踪审计或专项审计时，应将招标审计作为审计的重要内容之一，对招标文件进行审核时，内容应包括投标人资格、评分标准、主要合同条款等，并对招标的公平性、有效性和合同条款的合法、合规、合理性进行确认或咨询，其它审查内容遵照《上海财经大学建设工程项目全过程审计实施细则（2017年修订）》执行。

（四） 付款审计：是依照合同和项目进展对建设工程用款拨付进行审计。

审计处在组织全过程跟踪审计或专项审计时，应将付款审计作为审计的重要内容之一，通过审查和评价，对工程用款是否按合同和实际工程量或进度进行拨付、资金使用流程是否按国库集中支付管理办法或学校财务管理规定执行等方面进行确认或咨询，其它审查内容遵照《上海财经大学建设工程项目全过程审计实施细则（2017年修订）》执行。

第七条 建设工程管理审计原则上由审计处委托的同一家工程造价咨询公司进行实施，如遇特殊情况，审计处可委托其他具有相应资质的社会中介机构来实施。委托费用与造价咨询费在招标时一并考虑，按照相关规定列入工程建设成本；非全过程审计的建设工程一般由审计处自行组织抽查审计或专项审计，也可视情况委托社会中介机构实施审计。

第八条 审计处对委托社会中介机构所从事的审计监督工作进行管理和监督。

第三章 审计结果与审计整改

第九条 审计处自行形成的审计报告经校领导签发后，或取得社会中介机构提供的有关建设工程管理审计报告后，应在审计工作领导小组会议上进行汇报，必要时向学校党委常委会或校长办公会汇报，并根据汇报意见在学校一定范围内通报。

第十条 审计工作领导小组办公室对建设工程管理审计中发现的属于学校纪检监察部门管辖的违纪违法线索，应及时移交校纪委办、监察处，由校纪委办、监察处核实查处，涉嫌犯罪问题及线索的，移送司法机关依法处理，并将查处结果通报校组织部、人事处，作为干部或人事考核、任免、奖惩的重要依据。

第十一条 对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和有关建议，由审计处会同相关部门进行研究，并以综合报告、专题报告等形式报送校领导，并提交有关部门。

第十二条 审计结束后，针对发现的问题，审计处及时向被审计单位发送整改通知。被审计单位接到整改通知后，应按照审计意见和建议认真落实整改，并将整改采取的措施、整改结果和效果等在规定时间内报送审计处。

第十三条 审计处应对审计发现问题的整改情况进行跟踪检查。对整改不力，屡审屡犯并造成损失的，要严格追责问责。

第四章 法律责任

第十四条 审计人员若有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守或者泄露所知悉被审计单位秘密的行为，按照有关法律规定予以处理。

第十五条 审计处依法依规实施建设工程管理审计时，被审计单位不得拒绝、阻碍，其他单位或个人不得干涉。

第十六条 被审计单位、有关职能部门或相关人员若拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料的，或者提供的资料不真实、不完整或者拒绝、阻碍检查的，或者转移、藏匿、篡改、毁弃资料的，或者有打击报复审计人员等行为的，审计处向审计工作领导小组汇报后，责令其改正；情节严重的，应向学校提出予以警告、通报批评或行政处分等建议；涉嫌犯罪的，应依法移送司法机构处理。

第五章 附则

第十七条 本办法由学校审计处负责解释，自发文之日起试行。